## General
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Cambio de requisitos. | Alto | General | Los cambios en los requisitos pueden generar demoras en la entrega, cambios en los objetivos, más trabajo y confusión. | Implementar metodologías ágiles como Scrum para adaptarse rápidamente a los cambios, documentar adecuadamente y mantener una comunicación continua con los stakeholders.
2 | Falta de planificación. | Medio | General | La falta de planificación puede generar retrasos y mala distribución de tareas. | Realizar una planificación detallada desde el inicio, establecer objetivos claros, cronogramas realistas y asignación de roles.
3 | Falta de tiempo. | Alto | General | La falta de tiempo puede generar mala calidad en el proyecto, generar estrés en el equipo y aumentar el riesgo de errores. | Establecer prioridades y usar herramientas de gestión para optimizar el tiempo. Además, una comunicación abierta en el equipo permite abordar problemas a tiempo y mantener la calidad del trabajo.
4 | Falta de comunicación. | Medio | General | Una mala comunicación puede generar confusión y conflictos en el equipo. | Establecer canales de comunicación efectivos, reuniones periódicas y documentación clara de los acuerdos y cambios.
5 | Desviación en los objetivos del proyecto. | Medio | General | No tener una visión clara de los objetivos puede afectar el desarrollo provocando cambios constantes en los requerimientos y en la dirección del desarrollo. | Definir y documentar objetivos claros desde el inicio, alinearse con los stakeholders y revisar regularmente el cumplimiento de estos.
6 | Problemas legales y normativos. | Alto | General | No cumplir con las normas puede afectar a futuro el proyecto generando problemas legales y sanciones. | Asegurar que el proyecto cumpla con todas las regulaciones aplicables desde el inicio, consultar asesores legales si es necesario.

## Rec. Humanos
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Falta de supervisión. | Medio | Rec. Humanos | La falta de supervisión en un proyecto puede generar baja productividad y desorganización. | Implementar revisiones periódicas que evalúen el progreso y aseguren el cumplimiento de los estándares de calidad. Estas reuniones de seguimiento fomentan la responsabilidad y mejoran el desempeño del equipo, contribuyendo al buen desarrollo del proyecto.
2 | Mal ambiente de trabajo. | Medio | Rec. Humanos | Un mal ambiente de trabajo puede afectar la moral y disminuir la productividad. | Definir canales de comunicación claros desde el inicio, con reuniones, actualizaciones y herramientas colaborativas. Fomentar un ambiente abierto y asignar roles con precisión evita confusiones y mejora el trabajo en equipo.
3 | Bajo compromiso. | Alto | Rec. Humanos | La falta de compromiso en el equipo puede obstaculizar el éxito del proyecto, generando baja productividad y desinterés por alcanzar los objetivos. | Fomentar un ambiente de trabajo positivo y reconocer los logros del equipo son clave para aumentar la motivación. Ofrecer oportunidades de formación continua también ayuda a que los miembros se sientan más comprometidos y conectados con el proyecto.
4 | Falta de personal calificado. | Alto | Rec. Humanos | La falta de habilidades afecta negativamente elproyecto, provocando retrasos y la calidad. | Implementar un proceso de selección riguroso, ofrecer capacitación y mantener un plan de retención de talento.
5 | Carga excesiva de trabajo. | Alto | Rec. Humanos | Si los miembros del equipo tienen demasiadas tareas o plazos muy cortos, pueden verse afectados por estrés y agotamiento. | Distribuir equitativamente las responsabilidades, permitir tiempos de descanso adecuados y usar herramientas para facilitar el trabajo.

## Rec. Financieros
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Presupuesto insuficiente. | Medio | Rec. Financieros | Un presupuesto insuficiente puede limitar la capacidad del proyecto, resultando en retrasos o reducción de calidad. | Para poder mitigar un presupuesto insuficiente, es esencial reajustar el alcance del proyecto, optimizar los recursos, ajustar el cronograma, mejorar la eficiencia, buscar financiamiento adicional, poder fomentar la creatividad o la innovación dentro del equipo para que se puedan abrir las nuevas posibilidades.

## Software
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Cambios inadecuados en el repositorio. | Medio | Software | Las fallas en el control de versiones pueden causar conflictos de código o pérdida de trabajo, afectando la calidad del proyecto y generando retrasos. | Establecer flujos de trabajo estándar, como la creación de ramas para nuevas características y la revisión de código antes de fusionar cambios, es esencial.
2 | Mala estructuración del codigo. | Alto | Software | La mala estructuración del código puede dificultar el mantenimiento, aumentar errores y reducir la eficiencia del desarrollo. | Seguir buenas prácticas de programación, como patrones de diseño y revisiones de código. Fomentar la documentación clara y la formación continua del equipo ayuda a mantener un código limpio y escalable.
3 | Seguridad y protección de datos. | Alto | Software | La falta de seguridad y protección de datos puede ganerar perdida de información y vulnerabilidad para el software. | Implementar medidas de seguridad como cifrado de datos, auditorías de seguridad y concienciación sobre buenas prácticas en seguridad informática.
4 | Errores de programación | Alto | Software | Los errores de perogramación puede afectar el rendimiento, la seguridad y estabilidad del sistema. | Realizar pruebas y revisión por los otros miembros del equipo. Ademas tener una buena estructuración del codigo para evitar fallos.
5 | Errores en cálculos financieros. | Alto | Software | Errores en montos de pagos, intereses o deudas pueden generar inconsistencias en el sistema. | Implementar validaciones automáticas que verifiquen los cálculos de pagos, intereses y deudas.
6 | Fallas en la integración con PSE. | Alto | Software | Si el sistema de pago electrónico falla, los usuarios no podrán realizar transacciones. | Ofrecer otros metodos de pagos alternativos. Realizar pruebas de integración y monitoreos al sistema para evitar fallas y aplicar correcciones rápidas.
7 | Pérdida de datos sensibles. | Alto | Software | Perdida de contratos o pagos de los arrendatarios podrían generar desconfianza y desorden. | Implementar un sistema de gestión de contratos y pagos que notifique vencimientos o retrasos de pagos.
8 | Accesos no autorizados. | Alto | Software | Falta de control en los roles de usuario puede permitir modificaciones indebidas. | Realizar un sistema de control de accesos basado en roles, donde cada usuario tenga permisos específicos según sus funciones.
9 | Problemas de compatibilidad. | Medio | Software | El sistema podría no funcionar correctamente en ciertos dispositivos o navegadores. | Realizar pruebas de compatibilidad en distintos dispositivos y navegadores antes del despliegue. Aplicar diseño responsivo y mantener el sistema actualizado.
10 | Baja optimización del código. | Medio | Software | La baja optimización puede generar problemas de rendimiento y fallos en el sistema. | Aplicar buenas prácticas de programación, realizar revisiones de código.
11 | Problemas de escalabilidad. | Medio | Software | Un software no diseñado para escalar puede presentar fallos. | Usar arquitecturas escalables y pruebas de carga para evaluar el rendimiento.

## Hardware
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Problemas de red | Alto | Hardware | La falta de conexión a internet o fallas en la red pueden dificultar la colaboración remota y el acceso a servidores. | Optimizar consultas a la base de datos para reducir solicitudes.
2 | Daños del equipo usado para el desarrollo | Alto | Hardware | Las fallas o daños en el equipo para el desarrollo puede generar retrasos o perdida de datos e información. | Realizar mantenimiento preventivo, contar con equipos de respaldo y almacenar copias en la nube para garantizar la continuidad del trabajo.
3 | Fallas en la disponibilidad del sistema. | Alto | Hardware | Caídas del servidor que pueden impedir el acceso a la plataforma. | Importante realizar monitoreo continuo del servidor, optimizar el rendimiento del sistema para prevenir sobrecargas y garantizar una respuesta rápida en caso de fallos..
4 | Fallas en los servidores. | Alto | Hardware | Un fallo en los servidores puede provocar la caída del sistema y la pérdida de disponibilidad del servicio. | Implementar redundancia en servidores, monitoreo constante y sistemas de respaldo.
5 | Capacidad insuficiente del hardware. | Alto | Hardware | Poca capacidad de procesamiento o almacenamiento puede afectar el rendimiento del sistema. | Evaluar los requerimientos del sistema y escalar los recursos según sea necesario.
6 | Mantenimiento inadecuado. | Alto | Hardware | La falta de mantenimiento puede reducir la vida útil de los equipos y aumentar el riesgo de fallos. | Establecer un plan de mantenimiento preventivo y monitoreo regular de hardware.

## Software y Hardware
MATRIZ DE RIESGOS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Fallos en la infraestructura de software y hardware. | Alto | Software y hardware | Los fallos en la infraestructura pueden afectar el rendimiento y la estabilidad del sistema. | Realizar monitoreos y mantenimiento preventivo de los servidores y dispositivos de la red, para detectar fallos antes de afectar el sistema. Realizar pruebas para verificar la estabilidad del software.
2 | Problemas de rendimiento. | Medio | Software y hardware | Problemas en el rendimiento puede generar respuestas lentas, fallos en la base de datos o perdida de datos. | Realizar monitoreos y revisión para evitar la sobrecarga antes de que afecten al usuario.
3 | Fallos en la Experiencia del Usuario | Alto | Software y hardware | Los fallos en la experiencia del usuario afecta la interacción de los usuarios con el sistema, generando desconfianza e inseguridad. | Se debe optimizar el código y los algoritmos, mejorar la interfaz de usuario con principios de UX/UI, realizar pruebas de rendimiento y usabilidad, garantizar la compatibilidad con distintos dispositivos.